ตัวอย่างเอกสาร (ลบกรอบนี้ก่อนใช้งาน): เอกสารนี้เป็นตัวอย่างไว้ใช้เป็นแนวทาง ควรปรับให้เข้ากับงานของคุณ และให้ทนายช่วยดูก่อนเซ็น บริษัท แชงกรี-ล่า หัวหิน จำกัด ไม่รับผิดชอบความเสียหายจากการนำไปใช้โดยไม่ได้ตรวจสอบ

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้าน

สัญญาเลขที่ ....................   ทำที่ ........................................   วันที่ ....................

ระหว่าง ................................................................................ เลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล ........................................ ที่อยู่ ................................................................................ โทรศัพท์ .................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง

กับ ................................................................................ เลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล ........................................ โดย ........................................ ผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) ที่อยู่ ................................................................................ โทรศัพท์ .................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และกรณีนิติบุคคลได้แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกไม่เกิน 3 เดือน ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1  ขอบเขตงาน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างบ้าน ........................................ จำนวน .......... ชั้น บนที่ดินโฉนดเลขที่ .................... ตั้งอยู่ที่ ................................................................................ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุ แรงงาน เครื่องมือ และอุปกรณ์ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ดังนี้

- แบบก่อสร้าง (สถาปัตยกรรม โครงสร้าง ไฟฟ้า สุขาภิบาล) จำนวน .......... แผ่น

- รายการวัสดุและข้อกำหนดงาน (สเปก) จำนวน .......... หน้า

- ใบแจกแจงปริมาณงานและราคา (BOQ) จำนวน .......... หน้า

- แผนงานก่อสร้าง และตารางงวดงานและงวดเงิน

- รายการงานที่ไม่รวมในค่าจ้าง (ถ้ามี)

หากเอกสารแนบท้ายขัดหรือแย้งกัน ให้ถือข้อความในสัญญานี้ แบบก่อสร้าง รายการวัสดุ และ BOQ ตามลำดับ หรือตามที่คู่สัญญาตกลงกันเป็นหนังสือ

ข้อ 2  ค่าจ้าง

ค่าจ้างตามสัญญานี้เป็นเงินทั้งสิ้น ........................................ บาท (........................................) ซึ่ง [ ] รวม  [ ] ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าจ้างนี้รวมค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าเครื่องมือ ค่าขนส่ง ค่าน้ำและไฟฟ้าระหว่างก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามเอกสารแนบท้าย เว้นแต่รายการที่ระบุไว้ในรายการงานที่ไม่รวมในค่าจ้าง ผู้รับจ้างจะเรียกเก็บเงินเพิ่มได้เฉพาะงานที่เปลี่ยนแปลงตามข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 3  การจ่ายเงินตามงวดงาน

- ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างเป็น .......... งวด ตามตารางงวดงานแนบท้าย โดยจ่ายเมื่องานของงวดนั้นแล้วเสร็จ และผู้ว่าจ้างตรวจรับตามข้อ 7 แล้ว

- เงินจ่ายล่วงหน้า (ถ้ามี) ไม่เกินร้อยละ .......... ของค่าจ้าง และให้หักคืนจากเงินงวดตามสัดส่วนเท่ากันทุกงวด

- ผู้ว่าจ้างไม่มีหน้าที่จ่ายเงินเกินมูลค่างานที่ทำแล้วเสร็จจริง ณ วันที่จ่าย

- ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อผู้รับจ้างเท่านั้น คือ ธนาคาร .................... ชื่อบัญชี ........................................ และผู้รับจ้างจะออกใบเสร็จรับเงินทุกงวด

ข้อ 4  ระยะเวลาก่อสร้างและการรายงานความคืบหน้า

ผู้รับจ้างจะเริ่มทำงานภายในวันที่ .................... และทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งมอบภายในวันที่ .................... ผู้รับจ้างจะส่งแผนงานก่อสร้างภายใน 7 วันนับแต่วันลงนาม และรายงานความคืบหน้าพร้อมภาพถ่ายหน้างานให้ผู้ว่าจ้างอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง

ผู้รับจ้างจะขอขยายเวลาได้เฉพาะเมื่อมีเหตุที่ไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้าง เช่น ผู้ว่าจ้างสั่งเปลี่ยนแปลงงาน หรือเหตุสุดวิสัย โดยต้องแจ้งเป็นหนังสือภายใน 7 วันนับแต่เกิดเหตุ

ข้อ 5  วัสดุและคุณภาพงาน

ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุใหม่ตามยี่ห้อ รุ่น และคุณภาพที่ระบุในรายการวัสดุ การเปลี่ยนวัสดุต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน และต้องมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิเข้าตรวจงานได้ตลอดเวลา และสั่งให้รื้อแก้ไขงานที่ไม่ตรงตามแบบหรือรายการวัสดุ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและไม่เป็นเหตุให้ขยายเวลาก่อสร้าง

ข้อ 6  การเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงงาน

การเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงงาน ต้องทำเป็นใบขอเปลี่ยนแปลงงานที่ระบุรายละเอียดงาน ราคาที่เพิ่มหรือลด และระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง และลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายก่อนเริ่มทำงานนั้น งานที่ทำโดยไม่มีใบขอเปลี่ยนแปลงงานที่ลงนามแล้ว ผู้ว่าจ้างไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม

ข้อ 7  การตรวจรับงาน

เมื่องานแต่ละงวดแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือ ผู้ว่าจ้างจะตรวจงานภายใน 7 วัน หากพบงานไม่ครบหรือไม่ตรงตามแบบ ผู้ว่าจ้างจะแจ้งรายการให้ผู้รับจ้างแก้ไข และจะตรวจรับเมื่อแก้ไขแล้ว การตรวจรับงานหรือการจ่ายเงินในงวดใด ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องให้แก้ไขความชำรุดบกพร่องที่พบภายหลัง

ข้อ 8  ค่าปรับกรณีส่งงานล่าช้า

หากผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดตามข้อ 4 ผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับวันละ .................... บาท (หรือร้อยละ .......... ของค่าจ้างต่อวัน) จนกว่างานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักค่าปรับจากเงินงวดหรือเงินประกันผลงาน และหากค่าปรับรวมเกินร้อยละ 10 ของค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ 11

ข้อ 9  เงินประกันผลงาน

ผู้ว่าจ้างจะหักเงินร้อยละ .......... ของเงินแต่ละงวดไว้เป็นเงินประกันผลงาน และจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อพ้นระยะเวลา .......... เดือนนับแต่วันส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากไม่มีความชำรุดบกพร่องที่ผู้รับจ้างยังไม่ได้แก้ไข ผู้รับจ้างอาจวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารในจำนวนเท่ากันแทนเงินที่หักไว้ก็ได้

ข้อ 10  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างรับประกันงานโครงสร้าง (ฐานราก เสา คาน พื้น โครงหลังคา) เป็นเวลา .......... ปี และงานอื่นทั้งหมดเป็นเวลา .......... ปี นับแต่วันส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากเกิดความชำรุดบกพร่องในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องเริ่มแก้ไขภายใน .......... วันนับแต่ได้รับแจ้ง หากไม่แก้ไข ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างบุคคลอื่นแก้ไข และเรียกค่าใช้จ่ายจากผู้รับจ้างหรือหักจากเงินประกันผลงานได้ ข้อนี้ไม่ตัดสิทธิของผู้ว่าจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ข้อ 11  การบอกเลิกสัญญา

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเป็นหนังสือ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- ผู้รับจ้างไม่เริ่มทำงานภายใน .......... วันนับแต่วันเริ่มงานตามข้อ 4

- ผู้รับจ้างหยุดงานติดต่อกันเกิน .......... วันโดยไม่มีเหตุอันสมควร

- ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าจนเห็นได้ชัดว่าไม่อาจแล้วเสร็จตามกำหนด

- ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และไม่แก้ไขภายใน .......... วันนับแต่ได้รับหนังสือบอกกล่าว

- ค่าปรับรวมเกินร้อยละ 10 ของค่าจ้าง

เมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าครอบครองหน้างาน วัสดุที่ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินแล้ว และจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อจนแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินกว่าค่าจ้างคงเหลือตามสัญญานี้ ค่าเสียหาย และต้องคืนเงินที่ได้รับไปเกินกว่ามูลค่างานที่ทำแล้วเสร็จจริง โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักจากเงินประกันผลงาน

ข้อ 12  ความปลอดภัยและความเสียหายต่อบุคคลอื่น

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน ใช้แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย และรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ว่าจ้าง คนงาน เพื่อนบ้าน หรือบุคคลภายนอกจากการทำงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องดูแลวัสดุและงานที่ทำไว้จนกว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย

ข้อ 13  ใบอนุญาตและการจ้างช่วง

ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างคือ [ ] ผู้ว่าจ้าง  [ ] ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะโอนสิทธิตามสัญญา หรือจ้างช่วงงานทั้งหมดให้ผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างยังคงรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างในงานที่จ้างช่วงทั้งหมด

ข้อ 14  การติดต่อและการบอกกล่าว

การบอกกล่าวตามสัญญานี้ให้ทำเป็นหนังสือส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาที่ระบุไว้ข้างต้น หรือส่งทางอีเมล/แอปพลิเคชันที่ตกลงใช้ร่วมกัน คือ ผู้ว่าจ้าง .................... ผู้รับจ้าง .................... ข้อความที่ส่งทางช่องทางดังกล่าวให้ถือเป็นหลักฐานการบอกกล่าว

ข้อ 15  การระงับข้อพิพาท

หากมีข้อพิพาท คู่สัญญาจะเจรจากันโดยสุจริตก่อนภายใน 15 วัน หากตกลงกันไม่ได้ ให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนำข้อพิพาทเสนอต่อศาลที่มีเขตอำนาจ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

| ลงชื่อ .......................................... ผู้ว่าจ้าง (..........................................) | ลงชื่อ .......................................... ผู้รับจ้าง (..........................................) |
| --- | --- |
| ลงชื่อ .......................................... พยาน (..........................................) | ลงชื่อ .......................................... พยาน (..........................................) |

อากรแสตมป์: สัญญาจ้างทำของต้องติดอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อค่าจ้างทุก 1,000 บาทหรือเศษของ 1,000 บาท และขีดฆ่าในวันทำสัญญา สัญญาที่ติดอากรไม่ครบอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้จนกว่าจะเสียอากรให้ครบ

เอกสารแนบท้าย: ตารางงวดงานและงวดเงิน

| งวดที่ | งานที่ต้องแล้วเสร็จก่อนจ่ายเงิน | ร้อยละของค่าจ้าง | จำนวนเงิน (บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ปรับพื้นที่ วางผัง ตอกเสาเข็ม/ทำฐานรากแล้วเสร็จ | .................... | .................... |
| 2 | เสา คานคอดิน และพื้นชั้นล่างแล้วเสร็จ | .................... | .................... |
| 3 | โครงสร้างชั้นบน (เสา คาน พื้น) และโครงหลังคาแล้วเสร็จ | .................... | .................... |
| 4 | มุงหลังคา ก่อผนัง ฉาบ และงานท่อระบบที่ฝังในผนังแล้วเสร็จ | .................... | .................... |
| 5 | งานพื้น ฝ้า วงกบ ประตู หน้าต่าง และสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ | .................... | .................... |
| 6 | งานสี ไฟฟ้า ประปา ทดสอบระบบ และทำความสะอาดแล้วเสร็จ | .................... | .................... |
| 7 | ส่งมอบงานทั้งหมด ผู้ว่าจ้างตรวจรับครบทุกรายการ | .................... | .................... |
|  | รวม | 100 | .................... |

หมายเหตุ: ปรับจำนวนงวดและงานในแต่ละงวดให้ตรงกับแบบบ้านจริง หลักสำคัญคือเงินที่จ่ายสะสมไม่ควรเกินมูลค่างานที่ทำเสร็จจริง